**2017新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子学院汉语教师志愿者选拔流程**

2016年5月2日

孔院将汉语教师志愿者申请表发送给新西兰各个学校，截止日期6月3日。

2016年6月11日

孔院将2017年预估的汉语教师志愿者人数和选拔标准发送给汉办和相关中国大学。

2016年6\7\8\9月

汉办进行汉语志愿者招募及面试。

2016年8月第一周

孔院将实际需要的汉语教师志愿者人数发送给汉办和相关中国大学。

2016年9月最后一周

1. 汉办将进入外方面试环节的汉语教师志愿者名单发送给孔院, 最晚不超过9月30日。
2. 汉办发送邮件通知志愿者们写一份自我介绍并提交给孔院，截止日期10月5日。

2016年10月10日—10月14日

孔院在中国面试汉语教师志愿者。

2016年10月24日—10月28日

孔院结束汉语教师志愿者遴选过程，并将名单发送给汉办。

2016年10月31日—11月4日

1. 汉办将批准的志愿者名单发送给孔院。
2. 汉办给汉语教师志愿者们发送录取通知。

2016年11月7日—11月11日

孔院将汉语教师志愿者申请结果发送给新西兰各个学校。

2016年11月—12月

1. 汉办在北京开展汉语教师志愿者培训工作。
2. 孔院将所分配的学校信息发送给各个汉语教师志愿者，并通知他们提交一份自我介绍和无犯罪纪录证明，截止日期11月21日。

2016年11月28日—12月2日（最晚不超过12月9日）

孔院将汉语教师志愿者的自我介绍和无犯罪纪录证明发送给各个学校。

2016年12月12日—12月20日

新西兰学校第四个学期结束。学校开始放暑假。

2016年12月23日—2017年1月9日

维多利亚大学开始放暑假。大学校园关闭。

2017年1月30日—1月31日

汉语教师志愿者陆续抵达惠灵顿。

2017年1月30日—2月7日

新西兰中小学开学。

2017年2月1日—2月3日

在惠灵顿开展汉语教师志愿者岗前培训。

2017年2月4日

汉语教师志愿者前往所分配的学校和住家。

2017年2月6日

Waitangi Day （公共假期）

2017年2月7日

汉语教师志愿者开始工作（新西兰学校第一学期，第二周）。